## Sheet1
Actividad / Entregable | Fase | Responsable(s) | Duración (Semanas) | Semanas (aprox)
Formación del equipo y elección del proyecto | Fase 1 | Todo el equipo | 1 semana | 1
Revisión de instructivos CAPSTONE y definición de roles | Fase 1 | Tamara | 1 semana | 1
Análisis del problema (peluquerías y gestión de reservas) | Fase 1 | Fabián, Enghel | 1 semana | 1–2
Definición del nombre, alcance y público objetivo de KÓMODO | Fase 1 | Todo el equipo | 1 semana | 2
Creación de documentos base (1.1–1.4) | Fase 1 | Tamara | 2 semanas | 2–3
Redacción de 1.5 Guía del Estudiante y Carta Gantt | Fase 1 | Todo el equipo | 1 semana | 3–4
Revisión docente y ajustes de la Fase 1 | Fase 1 | Todo el equipo | 1 semana | 4
Subida de carpeta FASE 1 al GitHub | Fase 1 | Tamara | 1 semana | 4
Diseño técnico de la arquitectura del sistema (Front/Back/BD) | Fase 2 | Enghel | 1 semana | 5
Diseño visual de interfaces y vistas (index, cliente, admin, login, etc.) | Fase 2 | Fabián, Tamara | 2 semanas | 5–6
Maquetación en HTML/CSS y conexión entre vistas | Fase 2 | Fabián | 2 semanas | 6–7
Programación de lógica front-end (funcionalidades dinámicas) | Fase 2 | Fabián | 2 semanas | 6–8
Desarrollo backend (controladores y rutas en C#) | Fase 2 | Enghel | 2 semanas | 7–9
Configuración del servidor local y estructura de carpetas del proyecto | Fase 2 | Enghel | 1 semana | 7
Diseño y creación de la base de datos (tablas: usuarios, reservas, pagos, servicios) | Fase 2 | Tamara | 2 semanas | 8–9
Conexión del backend con la base de datos (SQL Server) | Fase 2 | Enghel, Tamara | 1 semana | 9
Integración de EmailJS y configuración de plantillas de correo | Fase 2 | Tamara | 1 semana | 9–10
Integración con WebPay (sandbox Transbank) – pruebas de pago | Fase 2 | Enghel | 2 semanas | 10–11
Implementación de CRUD en módulo de servicios | Fase 2 | Fabián | 1 semana | 11
Implementación de CRUD en módulo de usuarios/reservas | Fase 2 | Tamara | 1 semana | 11–12
Módulo de reportes e ingresos (estadísticas y totales) | Fase 2 | Enghel | 1 semana | 12
Optimización de rutas y ajustes de seguridad (validaciones, sesiones) | Fase 2 | Enghel, Tamara | 1 semana | 12–13
Pruebas generales del sistema (funcional, integración, estrés) | Fase 2 | Todo el equipo | 1 semana | 13–14
Evidencias de avance: capturas, JSON, BD, correo SMTP y WebPay | Fase 2 | Tamara | 1 semana | 13–14
Elaboración del Informe de Avance y retroalimentación docente | Fase 2 | Todo el equipo | 1 semana | 14
Elaboración del Informe Final del Proyecto | Fase 2 | Tamara | 1 semana | 15
Subida completa al GitHub (carpeta FASE 2) | Fase 2 | Tamara | 1 semana | 15
Preparación de la exposición (PPT y guion grupal) | Fase 3 | Tamara, Fabián | 1 semana | 16
Grabación de demo del sistema funcionando | Fase 3 | Enghel | 1 semana | 16–17
Ensayo de presentación (rol de cada integrante) | Fase 3 | Todo el equipo | 1 semana | 17
Presentación final ante comisión CAPSTONE | Fase 3 | Todo el equipo | 1 semana | 18
Subida final de documentación completa (Repositorio + PPT + videos) | Fase 3 | Tamara | 1 semana | 18